## Sheet1
Proyecto Octubre
| Especialidad | Descripción | Código | Tipo | Revisión Actual | A cargo de: | Último Transmital | Días de revisión | Estado | Fecha Inicial | Fecha Final | (%) de Avance
| CIVIL | Mecanica de suelos | STA02-Q-LAG-09-CI-PL-0001-L0001 | PL |  |  |  |  | Atrasado
| CIVIL | Disposición de Estructuras - Planta | STA02-Q-LAG-09-ES-PL-0001-L0001 | PL |  |  |  |  | Pendiente
| CIVIL | Ampliación Plataformas- Movimiento de Tierra- Planta | STA02-Q-LAG-63-CI-PL-0001-L0001 | PL | B | Bbosch | STA02-T-3 | 0 | Para revisión | 06-09-21 | 06-09-21 | 70,0%
| CIVIL | Ampliación Plataformas- Movimiento de Tierra- Perfiles | STA02-Q-LAG-63-CI-PL-0001-L0002 | PL | B | Bbosch | STA02-T-1 | 0 | Para revisión | 06-09-21 | 06-09-21 | 70,0%
| CIVIL | Caminos Interiores Subestación | STA02-Q-LAG-63-CI-PL-0002-L0001 | PL | 0 | HYM | STA02-C-3 | 0 | Válido para construcción | 06-09-21 | 06-09-21 | 100%
| ELECTRICO | Fundación F1 Marco de Linea 220 kV - Formas y Armaduras | STA02-Q-LAG-47-CI-PL-0001-L0001 | DOC |  |  |  |  | Pendiente
| ELECTRICO | Fundación F2 Marco de Barra 220 kV - Formas y Armaduras | STA02-Q-LAG-47-CI-PL-0002-L0001 | DOC |  |  |  |  | Pendiente
| CCPP | Fundación F2A Marco de Barra 220kV - Formas y Armaduras | STA02-Q-LAG-47-CI-PL-0003-L0001 | DOC |  |  |  |  | Pendiente
| CCPP | Estructura Marco de Barras - Diseño | STA02-Q-LAG-47-ES-PL-0002-L0001 | DOC |  |  |  |  | Pendiente
| ELECTRICO | Estructura Marco de Barras - Perfiles | STA02-Q-LAG-50-ES-PL-0002-L0001 | DOC |  |  |  |  | Pendiente